## Project Plan Template
| PROJECT TITLE |  | START DATE
| Xây dựng phần mềm Quản Lý Kho |  | 2022-06-01 |  |  | PROJECT DURATION
| PROJECT MANAGER |  | END DATE |  |  | in days
| Cao Đức Minh |  | 2022-07-25 |  |  | 55
WBS NO. | TASK NAME | STATUS | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | COMMENTS | STATUS
1 | Chuẩn bị cho đề tài | Complete |  | 2022-06-01 | 2022-06-03 | 3 |  | Not Started
1.1 | - Chọn đề tài | Complete | All Member | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |  | In Progress
1.2 | - Thu thập tài liệu | Complete | All Member | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 1 |  | On Hold
1.3 | - Xác định các yêu cầu của bài toán | Complete | All Member | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2
1.4 | - Phát thảo bài toàn | Complete | Trường | 2022-06-01 | 2022-06-02 | 2
1.5 | - Lập kế hoạch | Complete | All Member | 2022-06-03 | 2022-06-03 | 1
2 | Phân tích yêu cầu bài toán | In Progress |  | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 15
2.1 | - Xây dựng đề tài và thu thập thêm thông tin | Complete | All Member | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2
2.2 | - Phân tích dữ liệu của các bảng trong sql server | Complete | All Member | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 3
2.3 | -Xây dựng các chức năng chính hệ thống | Complete | Trường | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 3
2.4 | -Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng | Complete | Văn Trường | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 3
2.5 | -Phân tích các chức năng kho | Complete | Nam | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 3
2.6 | -Tham khảo các kho thực tế | Complete | Trường | 2022-06-08 | 2022-06-10 | 3
2.7 | - Xây dựng và thiết kế DataBase | Complete | Nam | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2
3 | Thiết kế giao diện | In Progress |  | 2022-06-21 | 2022-06-30 | 10
3.1 | - Thiết kế giao diện Đăng nhâp | Complete | Văn Trường | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 3
3.2 | - Thiết kế giao diện Trang chủ | Complete | Trường | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.3 | - Thiết kế giao diện Phiếu nhập | Complete | Trường | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 3
3.4 | - Thiết kế giao diện Phiếu xuất | Complete | Nam | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 3
3.5 | - Thiết kế giao diện Tài Khoản | Complete | Nam | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.6 | - Thiết kế giao diện Quản lý kho hàng | Complete | Trường | 2022-06-23 | 2022-06-25 | 3
3.7 | - Thiết kế giao diện Xuất Hàng | Complete | Trường | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.8 | - Thiết kế giao diện Nhân Viên | Complete | Văn Trường | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.9 | - Thiết kế các giao diện Trợ giúp | Complete | Nam | 2022-06-25 | 2022-06-27 | 3
3.1 | - Tổng hợp giao diện | Complete | Văn Trường | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 4
4 | Lập trình phần mềm | In Progress |  | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 21
4.1 | - Tạo mô hình 3 layer | Complete | Trường | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7 | Kết nối Database
4.2 | - Lâp trình giao diện Đăng nhâp | Complete | Văn Trường | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.3 | - Lập trình giao diện Trang chủ | Complete | Nam | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.4 | - Lập trình giao diện Phiếu nhập | Complete | Trường | 2022-06-30 | 2022-07-06 | 7
4.5 | - Lập trình giao diện Phiếu xuất | Complete | Nam | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.6 | - Lập trình giao diện Quản lý Kho Hàng | Complete | Trường | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
4.7 | - Lập trình giao diện Quản lý nhân viên | Complete | Văn Trường | 2022-07-07 | 2022-07-13 | 7
4.8 | - Lập trình giao diện Quản lý Khách hàng | Complete | Trường | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
4.9 | - Lập trình giao diện Quản lý Kho | Complete | Nam | 2022-07-14 | 2022-07-21 | 8
5 | Viết báo cáo | On Hold |  | 2022-06-01 | 2022-07-22 | 52
5.1 | - Chapter 1: Khảo sát và phân tích bài toán | Complete | Trường | 2022-06-01 | 2022-06-05 | 5
5.2 | - Chapter 2: Cơ sở lý thuyết và giới thiệu công nghệ | Complete | Nam | 2022-06-01 | 2022-06-05 | 5
5.3 | - Chapter 3: Phân tích thiết kế hệ thống | Complete | Trường | 2022-06-07 | 2022-06-10 | 4
5.4 | - Chapter 4: Xây dựng chương trình | Complete | Nam | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 21
5.7 | - Kết luận | Complete | Văn Trường | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 21
6 | Trình bày nghiên cứu | Complete |  | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 4
6.1 | – Xây dựng slide báo cáo | Complete | nam | 2022-07-22 | 2022-07-24 | 3
6.2 | – Trình bày báo cáo | Complete | All Member | 2022-07-25 | 2022-07-25 | 1

## Data
All Member
Phạm Văn Trường
Trần Vĩnh Trường
Doãn Hoài Nam
Nam,Vĩnh Trường
Nam,Văn Trường
Văn Trường,Vĩnh Trường